| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 г.СВИРСК» 665420, Россия, Иркутская область, г. Свирск, ул. Олега Кошевого -17 тел. (8-39573) 2 - 10 – 96 Эл. Адрес: school3sv@yandex.ru | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «СОШ №3 г. Свирск» ________Т. А. Черниговская Приказ №_______________ от «_____»__________2011 |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО  ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ «СОШ №3 Г. СВИРСК»

| № | Сроки | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Нормативно-правовое обеспечение ФГОС |  |  |
| 1.1 | Апрель 2011 | плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ. | Черниговская Т.А. |
| 1.2 | Апрель 2011 | Изучение примерной ООП, учебного плана, методических рекомендаций по переходу на ФГОС. | Администрация школы |
| 1.3 | до 01 июля 2011 г. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и.т.п.) | Черниговская Т. А. Кулик И. Н. |
| 1.4 | до 01 июля 2011 г. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Черниговская Т. А. Щапова Л. Н. |
| 1.5 | Май – июнь 2011 | -Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. -Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. -Внесение изменений в программу развития ОУ. | Черниговская Т.А. Кулик И. Н. Щапова Л. Н Васильева Н. О. |
| 1.6 | Апрель-июнь 2011 | Разработка и утверждение договора с родителями о предоставлении общего образования | Черниговская Т. А. Щапова Л. Н. |
| 1.7 | Август 2011 | Внесение изменений в Устав ОУ | Черниговская Т. А. |
|  |  | - Организационное обеспечение ФГОС |  |
| 2.1 | апрель 2011 | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС | Администрация школы |
| 2.2 | апрель 2011 | Разработка и утверждение плана –графика введения ФГОС НОО | Т. А.Черниговская |
| 2.3 | апрель 2011 | Создание рабочей группы по введению ФГОС | Т. А.Черниговская |
| 2.4 | апрель 2011 | Изучение требований к созданию базисного образовательного плана | Шаманова В. И. |
| 2.5 | апрель – май 2011 | Проектирование образовательной программы начального общего образования | Кулик И. Н. |
| 2.6 | апрель – май 2011 | Проектирование программы духовно-нравственного развития, воспитания на ступени НОО | Васильева Н. О. |
| 2.7 | июнь – август 2011 | Проведение анкетирования, диагностики и мониторинга по введению ФГОС НОО | Карякина Н. А. |
| 2.8. | апрель – май 2011 | Проектирование программы внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | Заева Е. Н. |
| 2.9 | апрель – май 2011 | Проектирование программы формирования универсальных учебных действий | Шаманова В.И. |
| 2.10 | апрель – май 2011 | Изучение примерных программ по отдельным учебным предметам инвариантной части базисного учебного (образовательного) плана | Вантеева Н. А. Пермина Л. В. |
| 2.11. | апрель – май 2011 | Изучение системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы | Суходольская Е. П. |
| 2.12 | апрель – май 2011 | Проектирование программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Аликина Е. В. |
|  | Апрель –май 2011 | Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам ФГОС | Кулик И. Н. Щапова Л. Н. |
|  | - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 3.1 | Май – август 2011 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. | Черниговская Т. А. Щапова Л. Н. Кулик И. Н. Васильева Н. О. |
| 3.2 | Август – сентябрь 2011 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Черниговская Т.А. |
| 3.3 | в течение года | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Черниговская Т.А. Черниговская Т.П. |
|  | - Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 4.1 | до 20 августа 2011 г. | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС | Администрация школы |
| 4.2 | Январь 2011 | Методическое сопровождение деятельности руководителей и педагогических работников ОУ, обмен опытом работы по вопросам подготовки и введения ФГОС НОО. | Щапова Л. Н. Кулик И. Н. |
| 4.3 | Июль 2011 | Разработка и реализация плана методических семинаров (муниципальной системы повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО. | Щапова Л. Н. Кулик И. Н. |
|  | - Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 5.1 | Сентябрь 2011 | Организация доступа работников школы к необходимому ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет | Черниговская Т.А. |
| 5.2 | Апрель – июнь 2011 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание ООП НОО. | Васильева Н. О. |
| 5.3 | ежегодно в июне | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Черниговская Т.А. |
| 5.4 | ежемесячно | Информирование родителей обучающихся о ходе внедрения ФГОС в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Нестерова Е. В. |
| 5.5 | ежегодно апрель -май | Собрания для родителей будущих первоклассников в ОУ | Щапова Л. Н. |
|  | - Ресурсное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 6.1 | ежемесячно | -Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС. -Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе. | Черниговская Т.А. Кулик И. Н. |
| 6.2 | 2 раза в год | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Черниговская Т.А. Черниговская Т.П. |
| 6.3 | 2 раза в год | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. | Зудилкина В. С. |
| 6.4 | ежемесячно | -Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. -Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем. | Зудилкина В. С Кулик И. Н. |
| 6.5 | ежемесячно | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС в ОУ. | Щапова Л. Н. |